## Sheet1
	22/06/20		23/06/20		24/06/20		25/06/20		26/06/20
	Matin	AM	Matin	AM	Matin	AM	Matin	AM	Matin	AM
Analyse du sujet	Tom, Antoine et Fabien
Planification du projet	Tom, Antoine et Fabien
Création des modélisation		Tom, Antoine et Fabien	Tom, Antoine et Fabien	Tom, Antoine et Fabien	Tom, Antoine et Fabien	Tom, Antoine et Fabien
Codage de l’application .NET							Antoine et Fabien	Antoine et Fabien	Antoine et Fabien	Antoine et Fabien
Création de la plateforme JEE							Tom et Fabien	Tom et Fabien	Tom et Fabien	Tom et Fabien
Rédaction du livrable
Création des plannings		Fabien
Soutenance

	29/06/20		30/06/20		01/07/20		02/07/20		03/07/20
	Matin	AM	Matin	AM	Matin	AM	Matin	AM	Matin	AM
Analyse du sujet
Planification du projet
Création des modélisation
Codage de l’application .NET	Antoine et Fabien	Antoine et Fabien	Antoine et Fabien	Antoine et Fabien	Antoine et Fabien	Antoine et Fabien	Antoine et Fabien	Antoine et Fabien
Création de la plateforme JEE	Tom et Fabien	Tom et Fabien	Tom et Fabien	Tom et Fabien	Tom et Fabien	Tom et Fabien	Fabien	Fabien
Rédaction du livrable							Tom	Tom
Création des plannings								Fabien
Soutenance									Tom, Antoine et Fabien	Tom, Antoine et Fabien